Huvihariduse ja huvitegevuse kava aruanne 01.01.2025-31.12.2025

Lisa 1: 2025.aasta aruanne

Omavalitsus: Lüganuse vald

Piirkonna visioon: Lüganuse vallas on tagatud heal tasemel alus- , üld- ja huviharidus. Mitmekesine huviharidus ja noorsootööalased tegevused on kõigile valla lastele ja noortele kättesaadavad, noorte osalus on aktiivne.

7.-19- aastaste noorte arv: 967 (Lüganuse vallas kokku seisuga 01.10.24)

Osalejate arv: 931

Unikaalsete noorte arv: 667

2025.aasta toetus: 97 922 (september 2025 seisuga)

2024. aasta jääk: 12 903,19 (september 2025 seisuga).

| Kuluobjekt | Kitsaskoha kirjeldus | Kitsaskoha lahendus | Siht- grupp | Teenusepakkujad | Võimaluste arv | Osalejate arv | Eraldatud summa | Kulutatud summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTT valdkond (loodus- ja täppisteaduste valdkond) | Tehnoloogia valdkonna tegevused on Lüganuse vallas kättesaadavad ainult Kiviõli Kunstide Koolis, kui vaja tagada, et noor saab tehnoloogia valdkonna tegevustega tegeleda ka noortekeskustes. Noorsootöötajad vajavad tuge uute tehnoloogia seadmetega tutvumisel ja nende tutvustamisel noortele. | Lüganuse Valla Noortekeskuse noortetubades luuakse 3D printimise huviring. | Lüganuse valla noored vanuses 7-19 aastat | Lüganuse Valla Noortekeskus | 5 | 30 | 3 000 | 1 498,99 € |
| Huviharidus Kiviõli Kunstide Koolis | Jätkata robootika, kitarri ja fotograafia õpet. Vajalik on juhendajate toetamine nii vahendite kui ka tasustamise osas. | Kiviõli Kunstide Kooli robootika, kitarri ja fotograafia õpe |  | Kiviõli Kunstide Kool | 3 | 39 | 55 0000 | 54 712,29 € |
| Huvikooli buss | Halb transpordiühendus erinevatesse huviharidust ja - tegevust pakutavasse hoonetesse, paikadesse ja asutustesse, mis on osutunud takistuseks teenuse saamisel | Transpordi korraldamine, mis tagab noortele turvalise koju jõudmise pärast tunde/trenni. |  | Lüganuse Vallavalitsus | Valdkonna ülene tegevus | 31 | 9 000 | 14 215,49 € |
| Noorte toetamine | Toetada noorte osalust igas valdkonnas (võistlused, konkursid, festivalid, laagrid jne.) ning hüvitada transpordikulud kui osaletakse huvitegevuses väljaspool Lüganuse valda. Antud meede on suunatud lastevanematele ning taotlus peab olema põhjendatud ning tagatud peab olema ka lapsevanema omaosalus. Transpordikulud peavad olema tõendatavad. | Toetada noorte osalust igas valdkonnas (võistlused, konkursid, festivalid, laagrid jne.) ning hüvitada transpordikulud kui osaletakse huvitegevuses väljaspool Lüganuse valda. |  | Lüganuse Vallavalitsus | Valdkonna ülene tegevus | 48 | 11 000 | 10 639 € |
| Mäesuusatamine | Nutimaailma kinnijäämine on tänapäeva noorte probleemiks. Ometi soovivad mitmed lapsed vahelduse mõttes ka füüsilist koormust nõudvate tegevustega tegeleda. Kiviõli Suusakeskuses on selleks suurepärane võimalus - mäesuusatamine. Paraku aga ei saa paljud noored rahaliste vahendite nappuse tõttu mäesuusatamisest osa võtta. On ka potentsiaalseid noori, kes oleksid soovinud tihedamini ning järjepidevalt oma suusatamisoskusi täiustada, kuid rahaliste vahendite puudumise tõttu jääb paarist korrast kuus väheseks | Suusatamise võimaldamine noortele tasuta kord nädalas Kiviõli Suusakeskuses koos instruktori juhendamisega. Mäesuusatamine toimub detsembrist kuni märtsini. 1 kord mäesuusatamist sisaldab mäepiletit ja suusavarustust. |  | SA Kiviõli Seikluskeskus | 1 | 591 | 23 466,19 € | 15 270 € |
| Huvitegevus noortega seotud asutustes | Valla haridus- ja noorsootöö asutustel puudub võimekus toetada toimivaid huviringe ja juhendajaid vajalike vahenditega ning samuti puudub võimekus kiiresti algatada uusi tegevusi ja ringe, kui selle jaoks tekib idee, inimressurss või muu võimalus. | Toetada koolide ja noortekeskuste ringitegevuste algatamist, toimimist ja juhendajate tasustamist vastavalt asutuste enda vajadustele. |  | Maidla Kool Lüganuse Valla Noortekeskus | 8 | 163 | 7 000,00 € | 6 468,14 € |
| Individuaalset lähenemist vajavate noorte liikumistrenn | Individuaalset lähenemist vajavate noorte osakaal on aastast aastasse suurenemas. Individuaalset lähenemist vajavad noored erinevad võimetelt, taustalt ja isikuomadustelt eakaaslastest või teistest ümbritsevatest kaaslastest sedavõrd, et tavalises õpikeskkonnas kasutatavad või muud harjumuspärased ja kergesti kättesaadavad õpivõimalused neile ei sobi või pole otstarbekad. Need noored võivad end sageli seetõttu tunda teiste kaaslaste poolt tõrjutuna. Lüganuse vallas tegutseb küll palju erinevaid spordiklubisid, kuid spetsiaalselt individuaalset lähenemist vajavatele noortele mõeldud võimalused/tegevused on piiratud. | Luuakse eraldi liikumistrenn HEV lastele, kus läbi mängulise liikumise arendatakse laste erinevaid oskuseid/võimeid. |  | MTÜ Kata Spordiklubi | 1 | 4 | 859,00 € | 859,02 € |
| Püssi motoklubi | Lüganuse valla noortel on vähem võimalusi tehnika valdkonnas kui võrreldes võimaluste rohkusega spordi ja kultuuri valdkonnas. Paljud noored tegelevad motospordiga ning selle tegevuse toetamine annab noortele võimaluse õppida mototehnika hooldamist ja kasutamist | Toetada noorte osalust mototehnika valdkonnas, kus juhendaja eestvedamisel õpitakse mototehnika hooldamist ja selle kasutamist |  | MTÜ Püssi Motoklubi | 1 | 25 | 1 500,00 € | 1 499,54 € |
| Kokku |  |  |  |  | 19 | 931 | 110 825,19 € | 105 162,47 € |